深圳市国资委开展安全生产月期间市属国企

安全生产大检查工作方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府以及市委市政府关于加强安全生产工作的一系列决策部署，大力弘扬“消除事故隐患，筑牢安全防线”的安全生产月活动主题，督促各企业切实做好各项安全生产工作，严格落实安全生产主体责任，扎实开展安全生产重点环节自查自纠，做好安全隐患排查工作。市国资委将联合安全研究院组成安全检查组，在安全生产月期间对20家重点市属国有企业开展安全生产督导检查工作，现结合实际，制定本方案。

一、检查时间和对象

（一）检查时间：6月1日-6月30日；

（二）检查对象：20家重点市属国有企业

二、检查内容及形式

（一）检查安全管理情况。主要检查企业安全生产主体责任落实、安全生产标准化和双重预防机制建设、消防安全、电气安全、作业安全、设备设施安全、职业危害防护及相关的安全生产保障措施等。其中重点车辆、电气火灾防范、电动自行车消防安全、“机非混行”交通设施隐患、地铁工程施工安全、高风险区域危险房屋、地面坍塌、工贸企业使用危险化学品等作为本次检查的重点内容。

（二）考核安全法规知识。通过现场提问的方式考查受检企业安全管理人员、技术骨干及作业人员等对《中华人民共和国安全生产法》《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的掌握情况。

（三）考查岗位实操能力。通过现场提问、实操考核，检验作业人员对岗位安全职责、作业规程以及应急处置流程的掌握程度和实操能力。

三、现场检查流程

（一）实施现场检查。检查企业安全生产规章制度和操作规程建立情况、应急预案编制和演练、建筑施工、危险化学品安全、新能源汽车充电设施、消防安全、电气安全、作业安全、设备设施等，并通过现场提问、实操考核等方式考查企业安全管理人员、技术骨干及作业人员对安全生产领域法律法规的掌握情况、员工的实操能力及应急处置能力。

（二）工作汇报交流。企业向检查组汇报本企业上半年安全生产工作开展情况和下半年的安全工作计划，以及高温酷暑、汛期、台风等天气的安全生产保障措施等。

（三）反馈检查结果。检查组梳理检查记录和考核情况，汇总专家检查意见，现场公布考核成绩及检查发现问题，并出具《隐患督查通知书》（见附件1），受检企业确认无误后，由检查组成员、受检企业相关责任人等签字确认。《隐患督查通知书》一式两份，原件由检查组带回反馈至市国资委，复印件由受检企业作为整改依据。

四、隐患整改及反馈

完成每家企业的检查工作后，检查组于3个工作日内将检查发现问题汇总至《隐患整改记录单》（见附件2），并反馈受检企业。受检企业于10个工作日内完成隐患整改工作后填报《隐患整改记录单》，对于限期内未能完成整改的隐患，受检企业需填报《隐患整改计划单》（见附件3），完成《隐患整改记录单》和《隐患整改计划单》填报后将电子版及盖章签字版反馈至检查组。检查工作结束后，检查组将20家企业的现场检查记录、隐患整改记录等材料统一汇总报送市国资委。

附件：1.隐患和问题督查通知书

2.隐患和问题整改记录单

3.隐患和问题整改计划单

考核分配处（安全管理处）

2020年5月  日

附件1

隐患和问题督查通知书

编号：

| 受检企业（项目） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 查 时 间 |  | 年 月 日 | 整改限期 | 年 月 日之前 |
| 检查发现问题 |  |  |  |  |
| 整 改 要 求 | 1.企业于10个工作日内完成隐患整改工作，如限期内不能完成整改，须说明原因并填报《隐患和问题整改计划单》。 2.填报《隐患和问题整改记录》和《隐患和问题整改计划单》，签字盖章后将电子版及纸质签章版反馈至安全检查组，如不按期反馈视为未落实隐患整改工作。 检查组（签字）： 受检企业（签字）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |

附件2

隐患和问题整改记录单

检查时间：      年   月   日               受检企业（签章）：                                    编号：

| 序号 | 隐患和问题排查 |  |  | 隐患和问题整改 |  |  |  | 整改验收 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 位置/活动 | 存在隐患或问题 | 隐患照片 | 隐患、问题存在的原因分析 | 整改人 | 整改措施 | 整改后照片 | 是否 合格 | 验收时间 | 验收人 （笔签） |

注：1.受检企业完成隐患整改工作后，由企业分管安全领导对整改情况进行验收，验收工作完成后将本记录单电子版及纸质签章版反馈至检查组。

2.“受检企业（签章）”处由受检企业和集团（总）公司分别盖章，“验收人（笔签）”处由受检企业和集团（总）公司分管安全领导分别签字。

。

附件3

隐患和问题整改计划单

检查时间：      年   月   日               受检企业（签章）：                                    编号：

| 序号 | 限期内未能完成整改的隐患和问题 |  |  | 隐患和问题整改计划 |  |  |  | 整改计划审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 位置/活动 | 存在问题或问题 | 隐患照片 | 隐患、问题存在的原因分析 | 未完成整改说明 | 整改工作计划 | 计划完成时间 | 审核时间 | 审核人 （笔签） |

注：1.对于限期内未能完成整改的应列出详细整改计划，企业分管安全领导对整改计划审核，审核确认后将本记录单电子版及纸质签章版反馈至检查组。

2.“受检企业（签章）”处由受检企业和集团（总）公司分别盖章，“验收人（笔签）”处由受检企业和集团（总）公司分管安全领导分别签字。