市体育中心2017年体育惠民“大公益”

民生项目意见征集导引

2017年，深圳市体育中心运营管理有限公司（以下简称市体育中心）将继续落实“社会效益第一、经济效益第二”的工作要求，坚守践行社会责任，积极打造深圳国企履行社会责任的“民生工程”样板、“幸福工程”样板，大力唱响国企践行社会责任新旋律，构建体育惠民的“大公益”格局。

一、丰富惠民载体，创新全民健身公共专业服务

（一）与广州体育学院深度合作开发科学健身项目

将广州体育学院自主开发的1至2项科学健身科技成果转化为实际应用，结合深圳市民健身需求开展普及性推广、培训，加强深圳市市民全民健身的科技含量，将深圳市体育中心建成深圳市全民科学健身的示范基地。

（二）推出系列专题公益讲座

结合“大公益”计划，聘请国家级体育专业名师、名教，继续推出每季场，全年共4场“运动与健康大型系列免费公益讲座”，具体如下：

1.1-3月，开展以普及市民运动中常见的运动损伤的防治为主题的免费讲座1场，主讲人拟邀请国家级专业体育教练或从事专业体育康复的专家，邀请市民、跑友等2000—5000人；

2.4-6月，开展以青少年脊柱侧弯的预防为主题的免费讲座1场，主讲人拟邀请广州体育学院专业讲师或从事专业体育康复的专家，邀请青少年、在校学生、市民等2000—5000人；

3. 7-9月，开展以中小学生游泳救生等为主题的免费讲座1场，主讲人拟邀请国家级专业教练，邀请市民、中小学生等2000—5000人；

4.10-12月，开展以跑步、冬泳等为主题的免费讲座1场，主讲人拟拟邀请广州体育学院专业讲师或专家，邀请中老年市民、跑友、冬泳爱好者等2000—5000人。

（三）科学开展全年度公益惠民活动

根据深圳的地域特征，做到四季有活动，月月有惠民，天天有开放，具体计划如下：

1.春季开展“市民开放日”活动，邀请市民代表参观体育中心各场馆，征求市民代表对全民健身工作的需求和建议，拟邀请来自社会各界的市民代表及深圳媒体代表100人；

2.夏季开展市民喜闻乐见的篮球、足球、网球、羽毛球、田径、游泳等项目的“免费培训体验活动”，拟开展上述免费培训1000课时，惠民2000-3000人次；

3.秋季开展“三对三篮球大师赛”、“2017国际摩联花式摩托车世界锦标赛”等体育赛事；

4.冬季开展“迎国庆齐欢乐游泳免费季”，预计惠民人数3000—5000人。

二、加强制度建设，持续推进体育公益事业长效化

（一）推动国有体育资源与社会资源联动

积极鼓励和引导单项体育协会、各大体育媒体和园区商户等联动参与公益体育服务，不断丰富服务内容，有力推动了国有体育资源和社会资源的共享和联动。拟发展联动单位100家，增加高尔夫、射箭、击剑、车模、航模、自行车等热门时尚运动项目，在确保市体育中心的基础服务平民化同时，推动、探索部分服务内容的高端化；参与媒体11家，年度联合举办公益活动30场。

（二）积极开展日常体育场馆开放活动并形成常态化制度

市体育中心将公共体育公益服务列为2017年度工作重点，明确公共体育公益服务产品的范围、渠道和支持政策。根据《深圳经济特区促进全民健身条例》制定《深圳市体育中心公共体育服务五星级标准手册》，细化市体育中心公共体育公益服务设施配套及使用细则，具体日常开放项目及场馆情况详见附件。

三、加强校园培训，重点突出服务中小学学生

为响应市教育局的“阳光体育运动”，推动实现中小学生“校园体育一小时”的目标，继2016罗湖区中小学生“万课时”体育公益培训后，市体育中心2017年将继续实施“免费体育公益培训送校园活动”，拟为全市多所中小学的学生提供包括篮球、足球、网球、羽毛球等项目的专业培训15000个课时，参加培训的中小学学生人数将达到30万人次。

四、开展扶贫公益活动，深入探索精准扶贫“体育路径”

在2016年“爱系凉山，年年传情”的专题体育扶贫公益活动基础上继续开展体育扶贫公益活动，推动体育精准扶贫的规范化，拟定《深圳市体育中心体育公益扶贫实施方案》，建立长期有针对性的贫困学校体育帮扶系列工作为总目标，实行精准体育脱贫攻坚。对凉山、河源等贫困学校体育设施、体育课教学内容等现状进行摸底调查，制定体育扶贫帮扶计划，募集专项体育扶持资金和学校急需的文化、体育物品，根据小学体育课要求对体育老师进行培训，定期举办篮球、足球、羽毛球等专项培训和体育夏令营，实施专项精准体育帮扶。

附件：市体育中心2017年民生实事项目计划表

附件

深圳市体育中心2017年民生实事项目计划表

| 任务 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定节假日期间指定时段、指定场地、限定条件、限定人数分项目向市民开放免费向市民开放田径、篮球、足球、游泳、保龄球、网球，全年合计68天 | 任务1：元旦、春节期间，指定时段、限定人数向市民免费开放田径项目10天、篮球项目10天、网球项目3天，共计23天 | 任务1：清明节、劳动节、端午节期间，指定时段、限定人数向市民免费开放足球项目3天、田径项目9天、篮球项目9天，共计21天。 | 任务1：全民健身日、中秋节期间，指定时段、限定人数向市民免费开放足球项目2天、田径项目2天、篮球项目2天、游泳项目1天、保龄球项目1天、网球项目1天，共计9天。 | 任务1：国庆节期间，指定时段、限定人数向市民免费开放足球项目1天、田径项目7天、篮球项目7天，共计15天。 |
| 指定时段免费开放田径场地320天 | 任务2：指定时段免费开放田径场80天供市民跑步健身； | 任务2：指定时段免费开放田径场80天供市民跑步健身； | 任务2：指定时段免费开放田径场80天供市民跑步健身； | 任务2：指定时段免费开放田径场80天供市民跑步健身； |
| 免费开放广场供市民锻炼，全年260天 | 任务3：免费开放广场65天供市民锻炼健身。 | 任务3：免费开放广场65天供市民锻炼健身。 | 任务3：免费开放广场65天供市民锻炼健身。 | 任务3：免费开放广场65天供市民锻炼健身。 |
| 指定时段免费开放体育馆南门篮球场供市民锻炼，全年280天 | 任务4：指定时段免费开放体育馆南门篮球场70天供市民锻炼健身。 | 任务4：指定时段免费开放体育馆南门篮球场70天供市民锻炼健身。 | 任务4：指定时段免费开放体育馆南门篮球场70天供市民锻炼健身。 | 任务4：指定时段免费开放体育馆南门篮球场70天供市民锻炼健身 |
| 指定时段、指定场地、限定条件免费开放室外网球场地供市民锻炼，全年258天 | 任务5：指定时段免费开放室外网球场地4片，共计64天 | 任务5：指定时段免费开放室外网球场地4片，共计65天 | 任务5：指定时段免费开放室外网球场地4片，共计64天 | 任务5：指定时段免费开放室外网球场地4片，共计65天 |
| 指定时段、指定场地、限定人数分项目免费向市民开放游泳、保龄球项目，全年合计20天 | 任务6：指定时段、指定泳池、限定人数免费向市民开放10天 | 指定时段、指定场地、限定人数免费开放保龄球项目5天 |  | 指定时段、指定场地、限定人数免费开放保龄球项目5天 |